## Sheet1
编号 | 类型 | 功能模块 | 描述 | 优先级 | 状态 | 备注
| 界面 | 板子列表 | 去边掉卡片的左右边距 | 1 | 已修改
| 界面 | 板子详情 | 高度较高的图片右边有白色（图片需要等比例放大到填满详情） | 1 | 已修改
| 界面 | 板子 | 发布板子时不输入板子标题，板子列表和详情中去掉板子标题 | 1 | 待修改
| 界面 | 板子详情 | 评论内容列表样式修改（不要用户头像，长评论显示完整） |  | 已修改
| 功能Bug | 板子列表 | 板子列表虽然存储于本地，但由于位置不同和评论数需要变化，板子列表需要自动刷新，在刷新时，应用向后台请求数据并更新本地存储 |  | 待修改 | 已去掉列表中的评论数
| 界面 | 行动列表 | 顶部Tab页样式美化 | 1 | 待修改 | 暂时先去掉了边距
| 界面 | 行动列表 | 卡片样式调整 | 1 | 待修改
| 功能 | 行动发布 | 添加字段预计活动结束时间 | 1 | 待修改
| 功能 | 行动详情 | 行动发布者可控制行动状态（开始活动、结束活动） | 1 | 已修改
| 功能 | 行动详情 | 行动参与者可退出活动、活动开始后参与者可确认开始（未加入活动者不可加入） |  | 待修改 | 与现场扫码功能合并考虑业务流程
| 界面 | 行动详情 | 美化界面 | 1 | 待修改
| 界面 | 小组列表 | 美化顶部Tab及列表样式（没有图片时显示的默认图标为灰色makerLOGO） | 1 | 待修改
| 界面 | 小组详情 | 美化页面样式 | 1 | 待修改
| 界面 | 主色修改 | 修改主色为橙色 | 1 | 已修改
| 体验 | 所有列表 | 列表无数据时显示提示信息 | 2 | 待修改
| 功能 | 欢迎页面 | 增加欢迎页面，在首次进入应用时显示 | 1 | 待修改
| 功能 | 活动列表 | 官方活动标识（数据库中【活动】表中增加一字段标识为官方活动，活动列表中判断该字段添加官方标识符号，后台在数据库中手动改字段实现官方活动标识） | 1 | 已修改 | 发布活动时，根据用户的userType属性，设置活动actionType字段，>=2认证活动、>=50认证商家活动、>=100官方活动
| 功能 | 小组列表 | 官方小组标识（数据库中【活动】表中增加一字段标识为官方活动，活动列表中判断该字段添加官方标识符号，后台在数据库中手动改字段实现官方活动标识） | 3 | 待修改
| 功能 | 活动现场扫码加入 | 方案一： 在活动详情页面中，活动创建者可查看活动二维码，利用活动ID生成二维码； APP提供扫码功能，用户扫描二维码获取到活动ID，在数据库中查询该用户是否有加入该活动，如已加入该活动，将用户参与该活动的状态置为签到成功，如没有加入该活动，跳转至活动详情页面。 方案二： 用户详情中使用用户ID生成二维码； 活动详情中，活动创建者可使用扫码确认功能，扫描用户二维码，获取到用户ID后与参与者列表匹配，匹配成功则修改用户参与活动的状态为签到成功。 | 2 | 待修改
| 功能 | 积分 | 增加积分功能（新建积分表，加入活动时写一条记录：用户、积分修改原因、积分），用户积分显示时，查询该用户所有积分记录进行求和计算；成功加入活动积1分，完成1次活动积5分，退出活动减1分 | 1 | 待修改
| 功能 | 勋章系统 | 用户信息中增加勋章字段，由后台数据设置勋章类型，用户头像和用户详情中显示勋章图标，用户详情中可对勋章加以描述说明； | 1 | 已修改 | userType: 0或空：普通用户 1：认证用户 2：联络官 50：认证商户 100：管理员
| 功能 | 表单验证 | 所有表单页面需要添加表单验证功能 | 1